## стр.1_2
Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: |  |  | Информационное общество (2011-2020) | [5 empty] | отчетный период | 3 | мес. 20 | 14 | г.
Ответственный исполнитель (участник): |  |  | Роскомнадзор
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события 49 | Ответственный исполнитель (ФОИВ/Ф.И.О.) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.50
[8 empty] | предусмотрено ГП | кассовое исполнение на отчетную дату 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Подпрограмма 2 Информационная среда
2.5. | Развитие национальных информационных ресурсов | х | Роскомнадзор Ксензов М.Ю. | 01.01.2011 |  | х |  | 10298.6 | 2574.65 |  | 2574.65
2.5.2. | Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных | х | Роскомнадзор Ксензов М.Ю. | 01.01.2014 | Исполняется | х | За 1 квартал 2014 года ФГУП НТЦ «Информрегистр» произведена государственная регистрация 4 610 экземпляров электронных изданий по 922 наименованиям для включения их в состав национального библиотечно-информационного фонда согласно нормам федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». Количество экземпляров электронных изданий включенных в состав национального библиотечно-информационного фонда составил 4 398. | 10298.6 | 2574.65 |  | 2574.65
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий 52
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 53
Подпрограмма 3 Безопасность в информационном обществе
3.1. | Контроль и надзор | х | Жаров А.А., руководитель Роскомнадзора | 01.01.2011 | Исполняется | х |  | 11061754.2 | 2515562.866 |  | 2515562.87
3.1.1 | Деятельность центрального аппарата Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий | х | Панков А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | 01.01.2014 | Исполняется | х | В 1 квартале 2014 года Роскомнадзор осуществлял деятельность по выполнению полномочий по осуществлению государственных функций и оказанию государственных услуг (деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора), разрешительную и регистрационную деятельность, деятельность по лицензированию). Непосредственно центральным аппаратом Роскомнадзора осуществлялась: организация, координация и контроль деятельности по осуществлению государственного контроля (надзора), разрешительной и регистрационной деятельности территориальных органов Роскомнадзора; лицензирование деятельности в области оказания услуг связи; лицензирование телевизионного вещания и радиовещания; лицензирование деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений на любых видах носителей. Рассмотрено 15 436 заявок о наличии на сайтах в сети «Интернет» противоправной информации, подпадающей под действие Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Из них около 5 тыс. указателей страниц и доменных имен сайтов в сети «Интернет» было внесено в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» и по ним приняты меры по удалению запрещенной информации или блокированию интернет-ресурсов (в случае не удаления противоправной информации). По итогам деятельности по лицензированию и разрешительной и регистрационной деятельности в 1 квартале 2014 года центральным аппаратом Роскомнадзора: внесено в реестр лицензий 1578 записей всего, в том числе лицензий на осуществление деятельности: - 342 в области телевизионного вещания и радиовещания - 1232 в области оказания услуг связи - 4 по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений на любых видах носителей; издано 282 приказа Роскомнадзора по вопросам использования радиочастот или радиочастотного канала для РЭС; издано 82 приказа Роскомнадзора по вопросам лицензирования телерадиовещания и регистрации СМИ; издано 53 приказа Роскомнадзора по вопросам организации основной деятельности Роскомнадзора. Кроме того, проведены 1 плановая целевая проверка ФГУП РЧЦ УрФО и 2 внеплановые проверки: Управления Роскомнадзора по Калининградской области и ФГУП РЧЦ ЮФО. | 366864.9 | 58396.682 |  | 58396.68
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий 52
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 53
3.1.1.1 | Утверждена концепция информационной безопасности детей | 1 | Ксензов М.Ю., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2014-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.2 | Доля сведений из реестров, переведенных в формат открытых данных и публикуемых на официальном сайте Роскомнадзора в открытом доступе, к общему количеству сведений, не имеющих ограничений для перевода в формат открытых данных доведена до 100% | 2 | Панков А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2014-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.3 | Доля граждан, воспользовавшихся механизмом подачи заявлений на предоставление госуслуги в Роскомнадзор с использованием возможностей единого портала государственных услуг или электронных форм, размещенных на официальном сайте, от общего количества поданных заявок доведена до 35% | 2 | Приезжева А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2014-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.4 | Доля граждан, воспользовавшихся механизмом подачи заявлений на предоставление госуслуги в Роскомнадзор с использованием возможностей радиочастотных средств и высокочастотных устройств или электронных форм размещенных на официальном сайте, от общего количества поданных заявок доведена до 50% | 2 | Приезжева А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2015-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.5 | Доля государственных услуг, по которым Роскомнадзор обеспечил возможность заявителю получить юридически значимый результат в электронном виде (документ, подписанный электронной подписью), от общего количества государственных услуг предоставляемых Роскомнадзором доведена до 100% | 2 | Приезжева А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2015-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.6 | Доля заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, о выдаче выписки из реестра лицензий, о выдаче дубликата, копии лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, полученных лицензирующим органом в электронной форме доведена до 50% | 2 | Ксензов М.Ю., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.7 | Доля заявлений о регистрации, перерегистрации, внесении изменений в свидетельство о регистрации средств массовой информации, прекращении, приостановлении деятельности средств массовой информации, о выдаче выписки из реестра средств массовой информации, полученных регистрирующим органом в электронной форме доведена до 50% | 2 | Ксензов М.Ю., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.1.8 | Доля заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, о выдаче выписки из реестра лицензий, о выдаче дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных фонограмм на любых видах носителей, полученных лицензирующим органом в электронной форме доведена до 50% | 2 | Ксензов М.Ю., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.2. | Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий | х | Панков А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | 01.01.2014 | Исполняется | х | В 1 квартале 2014 года Роскомнадзор осуществлял деятельность по выполнению полномочий по осуществлению государственных функций и оказанию государственных услуг (деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора), разрешительную и регистрационную деятельность, деятельность по лицензированию). По итогам деятельности в 1 квартале 2014 года территориальными органами Роскомнадзора: Выдано 241 разрешение на применение франкировальных машин. Введено в эксплуатацию 518 сетей (сооружений) связи с участием представителей территориальных органов Роскомнадзора. Зарегистрировано 98202 радиоэлектронных средств. Зарегистрировано впервые 1118 СМИ. Перерегистрировано 523 СМИ. Внесено изменений в 94 свидетельства о регистрации СМИ. Внесено в реестр СМИ 2004 записи. Внесено 12009 записей в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в том числе 5538 включено впервые; внесено изменений в 5915 записей; исключено 556 записей. В сфере государственного контроля (надзора) территориальными органами Роскомнадзора во всех сферах деятельности: проведено 2293 проверок, из них 669 плановых; проведено 4116 мероприятий систематического наблюдения. По результатам государственного контроля (надзора): выявлено три лица, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии; выявлено 128 лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ выявлено 1403 не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ; выявлено 6244 нарушений норм. Для устранения выявленных нарушений применены следующие меры: выдано 1997 предписаний об устранении выявленных нарушений; выдано 316 предупреждений о приостановке действия лицензии; составлено 11159 протоколов об административном правонарушении; вынесено 8743 решений/постановлений по протоколам об административных правонарушениях всего, в том числе Роскомнадзором 5744; наложено 44372330 руб. административных штрафов; взыскано 22998340 руб. административных штрафов; аннулировано 964 СМИ всего, в том числе 406 по решению суда; 558 по решению учредителя. | 2293936.5 | 475316.067 |  | 475316.07
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий 52
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 53
3.1.2.1 | Увеличена не менее чем на 2% доля плановых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведенных без взаимодействия с лицензиатами, в общей численности плановых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания | 2 | Ксензов М.Ю., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.2.2 | Достижение доли проведенных плановых проверок результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры в общем количестве проверок 0% | 2 | Панков А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.2.3 | Достижение доли мероприятий систематического наблюдения в сферах деятельности Роскомнадзора в общем количестве проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) не менее 50% | 2 | Панков А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.2.4 | Достижение доли проведенных в установленных сроки плановых проверок от общего количества проведенных плановых проверок 100% | 2 | Панков А.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.3 | Субсидии предприятиям радиочастотной службы и организация деятельности радиочастотной службы | х | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | В целях обеспечения надлежащего использования радиочастот, РЭС и ВЧУ гражданского назначения в отчетном периоде подразделениями радиоконтроля РЧЦ ФО осуществлены мероприятия по радиоконтролю, в результате которых было проконтролировано 119 965 РЭС и ВЧУ, 573 551 номинал радиочастоты. В результате осуществления мероприятий по радиоконтролю выявлено 5255 нарушения правил использования радиочастотного спектра и требований к параметрам излучения РЭС, из них 3507, работающих как не разрешённые для использования. Для принятия мер по выявленным нарушениям правил использования радиочастотного спектра и требований к параметрам излучения РЭС предприятиями радиочастотной службы своевременно направлялись сообщения в территориальные органы Роскомнадзора. Из сообщений по 5255 РЭС, с признаками нарушений, полученным от предприятий радиочастотной службы с начала 2014 года, рассмотрено 4315. По остальным 940 РЭС с признаками нарушений проводится работа в соответствии с положениями Регламента взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора с предприятиями радиочастотной службы. За отчётный период в ФГУП РЧЦ ФО поступило и рассмотрено 624 заявки (жалобы) на помехи радиоприёму. | 8338122.8 | 1981850.117 |  | 1981850.12
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий 52
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 53
3.1.3.1 | Осуществлены закупки оборудования для стационарных радиоконтрольных пунктов, мобильных комплексов радиоконтроля и специальных средств измерения | 2 | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.3.2 | Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радио-контроля Российской Федерации | 2 | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.4. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | х | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | Подготовлены технические задания для проектирования и проведения конкурсных мероприятий | 62830 | 0 |  | 0
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий 52
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 53
3.1.4.1 | Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля Иркутской области в п. Тугутуй | 2 | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2015-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.4.2 | Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите «Новосибирск» в поселке Новый Новосибирской области | 2 | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.4.3 | Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в Хасанском районе, Приморского края | 2 | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
3.1.4.4 | Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов, находящихся на высокоэллиптической орбите в Ольском районе, Магаданской области | 2 | Иванов О.А., заместитель руководителя Роскомнадзора | х | Исполняется | 2016-12-31 | х | х | х |  | х
_____49_ Отмечаются контрольные события в следующих случаях:
'- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
'- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
'- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";
'- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4", с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты.
_____50_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
_____51_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
_____52_При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
_____53_В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.