Приложение

к протоколу заседания Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

от 15 мая_2012 г. №_7-к__

План

реализации решений координационных советов руководителей территориальных органов Роскомнадзора

в федеральных округах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 2012 году

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В сфере массовых коммуникаций (ответственный за исполнение - заместитель руководителя Роскомнадзора К.В. Протопопов) |  |  |  |
| 1.1 | Разработать методические рекомендации для территориальных органов Роскомнадзора по исполнению постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 75 «Об утверждении положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами». | Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.И. Новиков), Правовое управление (Б.А. Едидин) | 01.07.2012 г. |
| 1.2 | Подготовить и обеспечить оперативное доведение территориальным органам Роскомнадзора методических указаний по реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». | Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.И. Новиков), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Правовое управление (Б.А. Едидин) | В течение месяца со дня вступления Федерального закона в силу |
| 1.3 | В связи с тем, что многие печатные СМИ используют в названии тюркские языки, подготовить предложения в план информатизации Роскомнадзора на 2013 год по реализации мероприятий с целью перевода ППП «Регистрация СМИ» на новую технологическую платформу ЕИС версии 2.0, в том числе с доработкой юникода ЕИС под работу с нестандартными символами. | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов) Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций (М.Ю. Ксензов) | До 01.10.2012 г. |
| 1.4 | Подготовить предложения по внесению изменений в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» в части включения нормы о признании регистрирующим органом недействительным свидетельства о регистрации СМИ через 1 год на основании записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о ликвидации учредителя СМИ, либо справки о смерти учредителя физического лица. Направить вышеуказанные предложения в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения в план законотворческой деятельности на 2013 год. | Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций (М.Ю. Ксензов), Правовое управление (Б.А. Едидин) | До 01.11.2012 г. |
| 1.5 | Продолжить в рамках выполнения Плана законопроектной деятельности Минкомсвязи России на 2012 г. работу над проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования противодействия экстремистской деятельности». | Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.И. Новиков), Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций (М.Ю. Ксензов), Правовое управление (Б.А. Едидин) | В течение 2012 г. (в соответствии с установленными сроками реализации мероприятий Плана законопроектной деятельности Минкомсвязи России) |
| 2. В сфере связи (ответственный за исполнение – заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов) |  |  |  |
| 2.1 | С целью модернизации специальных технических средств (далее - СТС), используемых для осуществления контроля (надзора) в сфере связи, подготовить обоснованные предложения: по модернизации используемых СТС с приложением к ним проектов технических заданий на модернизацию; по списанию (передаче в иные организации) неиспользуемых СТС; по закупкам новых СТС, необходимых для текущей деятельности. | Руководители территориальных органов Роскомнадзора | До 01.07. 2012 г. |
| 2.2 | Обобщить предложения территориальных органов Роскомнадзора по модернизации СТС и представить руководителю Роскомнадзора проект Плана модернизации, приобретения и списания специальных технических средств, используемых территориальными органами Роскомнадзора при осуществлении контроля (надзора) в сфере связи. | Управление контроля и надзора в сфере связи (Н.А. Лазарева) | 01.08. 2012 г. |
| 2.3 | С целью совершенствования профессиональных навыков государственных инспекторов территориальных органов Роскомнадзора, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия в сфере связи, подготовить обоснованные предложения о целесообразности ежегодного проведения конкурсов профессионального мастерства специалистов Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы (с проектом Положения о конкурсе и Порядка его проведения). Проработать возможность повышения квалификации государственных гражданских служащих территориальных органов Роскомнадзора в Уральском федеральном округе, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия в сфере связи, на базе специализированного учебного заведения высшего профессионального образования: Уральского технического института связи и информатики (филиал ФГОБУ – ВПО «СибГУТИ»). | Управление контроля и надзора в сфере связи (Н.А. Лазарева), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Финансовое управление (Л.Н. Никитина) Управление Роскомнадзора по Свердловской области | 01.09. 2012 г. 01. 12. 2012 г. |
| 3. В области защиты прав субъектов персональных данных и информационных технологий (ответственный за исполнение – заместитель руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин) |  |  |  |
| 3.1 | В целях создания в ЕИС Роскомнадзора инструмента сетевого взаимодействия сотрудников Роскомнадзора, а также выработки единых подходов осуществления деятельности, формирования эффективного механизма обмена и накопления знаний и опыта, рассмотреть возможность введения в эксплуатацию в ЕИС Роскомнадзора электронный форум Роскомнадзора. | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Правовое управление (Б.А. Едидин) | 01. 12. 2012 г. |
| 3.2 | Реализовать возможность получения из ЕИС Роскомнадзора руководителями территориальных органов отчетов о текущих показателях своих коллег с целью анализа и сравнения результатов контрольно-надзорной деятельности и обмена опытом работы; проработать вопрос о возможности регулярного (ежемесячного или ежеквартального) обновления сканированных копий лицензий в ЕИС Роскомнадзора. | Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов) | До 01.06.2012 г. |
| 3.3 | В целях повышения эффективности использования сведений, размещенных в ЕИС Роскомнадзора рассмотреть возможность закупки дополнительных лицензий для обеспечения работы сотрудников ТО Роскомнадзора с аналитической подсистемой ЕИС Роскомнадзора. | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Финансовое управление (Л.Н. Никитина) | До 01.12.2012 г. |
| 3.4 | Подготовить согласованную позицию центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора в части реализации в ЕИС Роскомнадзора возможности отражения статуса предписания по частям (не исполнено, исполнено, признано судом незаконным, отозвано, утратило силу). | Правовое управление (Б.А. Едидин), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга) | 01.09.2012 г. |
| 3.5 | В целях повышения эффективности взаимодействия (оперативного обмена опытом, координации действий при осуществлении совместных мероприятий) предусмотреть в плане информатизации Службы на 2013 год приобретение видеотерминалов для обеспечения проведения видеоконференцсвязи между несколькими территориальными органами Роскомнадзора (при наличии финансирования). | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Административное управление (С.А. Пойлов), Финансовое управление (Л.Н. Никитина), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга) | До 01.12.2012 г. |
| 4. По вопросам правового, административно-финансового обеспечения и кадровой работы (ответственные за исполнение – заместители руководителя Роскомнадзора согласно установленному распределению должностных обязанностей) |  |  |  |
| 4.1 | С целью обмена опытом осуществления государственного контроля (надзора), снижения коррупционной составляющей в деятельности государственных инспекторов, разработать проект плана и порядок проведения стажировок сотрудников в других в территориальных органах и центральном аппарате Роскомнадзора. | Заместитель руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Финансовое управление (Л.Н. Никитина), Правовое управление (Б.А. Едидин), Административное управление (С.А. Пойлов), Координационный совет руководителей территориальных органов в ЮФО (А.Н. Ваганов) | До 01.11.2012 г. |
| 4.2 | В связи с неоднозначной трактовкой органами прокуратуры федеральных округов вопроса о количестве предписаний, выдаваемых юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по итогам проверки, подготовить соответствующие разъяснения и направить их территориальные органы Роскомнадзора для руководства в работе. | Правовое управление (Б.А. Едидин) | До 01.07.2012 г. |
| 4.3 | В целях повышения эффективности решения задач, стоящих перед территориальными органами Роскомнадзора, подготовить предложения о целесообразности разработки регламентов взаимодействия Роскомнадзора с другими федеральными органами исполнительной власти по наиболее острым и проблемным вопросам, в соответствии с возложенными функциями, сферами деятельности и распределением полномочий. Определить перечень заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. | Правовое управление (Б.А. Едидин), Управление контроля и надзора в сфере связи (Н.А. Лазарева), Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.И. Новиков), Управление по защите прав субъектов персональных данных (Ю.Е. Контемиров), председатель координационного совета по УрФО - руководитель Управления Роскомнадзора по Свердловской области М.А. Гвоздецкая | До 01.10.2012 г. |
| 4.4 | В целях дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности Роскомнадзора: подготовить и представить заместителям руководителя Роскомнадзора предложения по внесению изменений (дополнений) в систему оценки эффективности работы территориальных органов по отдельным сферам деятельности; рассмотреть представленные руководителями территориальных органов предложения по совершенствованию системы оценки эффективности, подготовить заключения о целесообразности их применения и введения в действие и направить в Управление организационной работы (Г.П. Попрыга) для свода и доклада на решение руководителю Роскомнадзора | Руководители территориальных органов Роскомнадзора Начальники управлений ЦА Роскомнадзора | До 01.07. 2012 г. До 01.09.2012 г. |
| 4.5 | В целях экономии временных и материальных ресурсов на проведение семинаров и курсов повышения квалификации специалистов, проработать целесообразность проведения в 2013 году специализированные обучающие мероприятия для территориальных органов Роскомнадзора в федеральных округах Российской Федерации. | Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Финансовое управление (Л.Н. Никитина) | До 01.11.2012 г. |
| 4.6 | С целью обеспечения открытости и доступности к информации о деятельности Службы обеспечить ежегодное проведение конкурсов на лучший сайт среди территориальных органов Роскомнадзора. | Управление организационной работы (Г.П. Попрыга) | До 31.12.2012 г. |