Утвержден

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

от «___»___________2011 г.  №____

Утвержден

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

от 1 февраля 2013 г.  № 2

План

реализации решений расширенного заседания коллегии Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций от 21 декабря 2012 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение мероприятий по оптимизации структуры Роскомнадзора строго в соответствии с требованиями законодательства и в установленные сроки проведения необходимых процедур. | Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Правовое управление (Б.А. Едидин), Административное управление (Ю.А. Пименов), Финансовое управление (Л.Н. Никитина) | Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Панков | Доклады о результатах представлять ежеквартально, в срок – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |
| 2 |  | Организация он-лайн консультирования в соответствующих сферах ведения по мероприятиям, связанным с реорганизацией территориальных органов Роскомнадзора, с привлечением при необходимости специалистов профильных управлений центрального аппарата Роскомнадзора. | Правовое управление (Б.А. Едидин), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Административное управление (Ю.А. Пименов), Финансовое управление (Л.Н. Никитина), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов) | Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Панков | Весь период, до завершения мероприятий по реорганизации |
| 3 |  | Подготовка и обеспечение необходимых изменений нормативно-правовой базы для организации и проведения мероприятий по оптимизации структуры подведомственных предприятий: |  | Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Панков | В течение I полугодия 2013 года |
| 3.1 |  | Разработка плана по внесению предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты. | Правовое управление (Б.А. Едидин), Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций (В.А. Субботин), Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.В. Старостенко), Управление разрешительной работы в сфере связи (В.Н. Угрюмова), Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), Управление по защите прав субъектов персональных данных (Ю.Е. Контемиров), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Административное управление (Ю.А. Пименов), Финансовое управление (Л.Н. Никитина) |  | 1 февраля 2013 г. |
| 3.2 |  | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты. | Правовое управление (Б.А. Едидин), Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций (В.А. Субботин), Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.В. Старостенко), Управление разрешительной работы в сфере связи (В.Н. Угрюмова), Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), Управление по защите прав субъектов персональных данных (Ю.Е. Контемиров), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Административное управление (Ю.А. Пименов), Финансовое управление (Л.Н. Никитина) |  | по отдельному плану |
| 4 |  | Обеспечение взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы в целях выполнения задач, ранее решавшихся территориальными органами Роскомнадзора в ходе проведения мероприятий систематического наблюдения за соблюдением законодательства при использовании радиочастотного спектра. | Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | 1 февраля 2013 г. |
| 5 | Разработка концепции типовой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры предприятия радиочастотной службы с учетом необходимости сопряжения с Единой информационной системой Роскомнадзора. |  | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Управление разрешительной работы в сфере связи (В.Н. Угрюмова), Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), генеральные директора предприятий радиочастотной службы | Заместители руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин, О.А. Иванов | III квартал 2013 г. |
| 6 | Подготовка технического задания на разработку программного обеспечения, позволяющего организовать взаимодействие программных подсистем Единой информационной системы Роскомнадзора «Частотные присвоения» и «Регистрация радиоэлектронных средств» для автоматизированной подготовки проектов решений Роскомнадзора о прекращении разрешений на использование радиочастот в случае нарушения установленных сроков регистрации радиоэлектронных средств. |  | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Управление разрешительной работы в сфере связи (В.Н. Угрюмова), Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), генеральные директора предприятий радиочастотной службы | Заместители руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин, О.А. Иванов | III квартал 2013 г. |
| 7 | Обеспечение по всем шестнадцати государственным услугам, оказываемым Роскомнадзором, перехода на получение заявок с Единого портала государственных услуг и предоставление заявителю результата государственной услуги в электронном виде (в соответствии с V этапом перехода). Приоритетной государственной услугой, подлежащей переводу в электронный вид, считать услугу: «Присвоение радиочастот или радиочастотных каналов». |  | Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), начальники профильных управлений центрального аппарата Роскомнадзора | Заместители руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин, О.А. Иванов, М.Ю. Ксензов, А.А. Панков | В установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р срок |
| 8 | Формирование актуализированного, необходимого и достаточного перечня показателей для оценки эффективности по всем направлениям деятельности Роскомнадзора и с учетом проведенных реорганизационных мероприятий. |  | Начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора, руководители территориальных органов Роскомнадзора | Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Панков | Срок представления первого доклада по оценке эффективности деятельности Роскомнадзора за I полугодие 2013 г. – до 1 августа 2013 г. |
| 9 | Разработка и представление в Минкомсвязь России предложений по установлению показателей качества предоставления услуг связи, обязательных для соблюдения норм на данные показатели, а также проекты методик контроля (оценки) показателей качества предоставления услуг связи. |  | Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), Правовое управление (Б.А. Едидин) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | 1 июля 2013 г. |
| 10 | В целях надлежащего исполнения Роскомнадзором задач по организации и подготовке к проведению в Российской Федерации международных общественно- политических, экономических и спортивных мероприятий в своей сфере ведения: |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация работы по обеспечению готовности к проведению экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) и выдаче разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов организаторам и участникам Чемпионата мира по легкой атлетике 2013 г. в Москве по упрощенной процедуре. |  | Управление разрешительной работы в сфере связи (В.Н. Угрюмова), ФГУП «ГРЧЦ» (А.А. Звягинцева) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | I квартал 2013 г. |
| 10.2 | Обеспечение готовности системы радиоконтроля к проведению Саммита лидеров стран «G20». |  | ФГУП «РЧЦ СЗФО» (А.Ю. Абрамов) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | август 2013 г. |
| 10.3 | Обеспечение готовности системы радиоконтроля, пункта тестирования и маркировки радиоэлектронных средств к проведению Чемпионата мира по легкой атлетике 2013 г. в г. Москве. |  | ФГУП «РЧЦ ЦФО» (А.Н. Кузовенков) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | июнь 2013 г. |
| 10.4 | Подготовка и представление на утверждение проект приказа Роскомнадзора «Об образовании Оперативного центра управления радиочастотным спектром Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на период подготовки, организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи». |  | Правовое управление (Б.А. Едидин), Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), ФГУП «РЧЦ ЮФО» (О.С. Лабунько) | Заместители руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов, А.А. Панков | февраль 2013 г. |
| 10.5 | Обеспечение подбора персонала Оперативного центра управления радиочастотным спектром Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на период подготовки, организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и подготовку к выполнению задач по предназначению. |  | Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (С.Н. Кузенков), ФГУП «РЧЦ ЮФО» (О.С. Лабунько) | Заместители руководителя Роскомнадзора А.А. Панков, О.А. Иванов | II квартал 2013 г. |
| 10.6 | Обеспечение с высоким качеством управления радиочастотным спектром при проведении XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани и Чемпионата мира по лёгкой атлетике в Москве. |  | Управление разрешительной работы в сфере связи (В.Н. Угрюмова), Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), ФГУП «ГРЧЦ» (А.А. Звягинцева), ФГУП «РЧЦ ПФО» (С.Г. Кобелев), ФГУП «РЧЦ ЦФО» (А.Н. Кузовенков), Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (А.Р. Зарипов), Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области (Д.В. Сокоушин) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | III квартал 2013 г. |
| 10.7 | Проведение учения Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы по выполнению задач радиочастотного обеспечения, тестирования и маркирования РЭС, радиоконтроля и взаимодействия при осуществлении мероприятий радиоконтроля в местах проведения Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. |  | Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), ФГУП «ГРЧЦ» (А.А. Звягинцева), ФГУП «РЧЦ ЮФО» (О.С. Лабунько), ФГУП «РЧЦ ПФО» (С.Г. Кобелев), ФГУП «РЧЦ ЦФО» (А.Н. Кузовенков), ФГУП «РЧЦ СЗФО» (А.Ю. Абрамов), Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (С.Н. Кузенков), Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области (Д.В. Сокоушин), Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (А.Р. Зарипов), Управление Роскомнадзора по Ставропольскому краю (Д.В. Поляничев), Управление Роскомнадзора по Ростовской области (А.Н. Дегтярев) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | сентябрь-октябрь 2013 г. |
| 10.8 | Проведение межведомственных учений по управлению использованием радиочастотного спектра в ходе проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. |  | Управление контроля и надзора в сфере связи (В.П. Краснов), ФГУП «ГРЧЦ» (А.А. Звягинцева), ФГУП «РЧЦ ЮФО» (О.С. Лабунько), ФГУП «РЧЦ ПФО» (С.Г. Кобелев), ФГУП «РЧЦ ЦФО» (А.Н. Кузовенков), ФГУП «РЧЦ СЗФО» (А.Ю. Абрамов), Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (С.Н. Кузенков), Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области (Д.В. Сокоушин), Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (А.Р. Зарипов) | Заместитель руководителя Роскомнадзора О.А. Иванов | сентябрь 2013 г. |
| 11 | Обеспечение полного наполнения Публичного реестра населенных пунктов в части распространения средств массовой информации. |  | Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций (В.А. Субботин), руководители территориальных органов Роскомнадзора | Заместитель руководителя Роскомнадзора М.Ю. Ксензов | III квартал 2013 г. |
| 12 | Подготовка предложения по организации работы с целью оперативного обмена электронными документами (в т.ч. в рамках МЭДО) между Роскомнадзором и Роспечатью (ФГУП «Российская книжная палата») и мерах повышения эффективности контроля за исполнением редакциями СМИ Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». |  | Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (Н.В. Старостенко), Управление по надзору в сфере информационных технологий (Д.В. Тарасов), Административное управление (Ю.А. Пименов) | Заместители руководителя Роскомнадзора М.Ю. Ксензов, Р.В. Шередин | I квартал 2013 г. |
| 13 | Разработка предложений по категоризации персональных данных, обрабатываемых операторами, для последующей реализации в рамках процесса автоматизации отдельных контрольно-надзорных мероприятий в сфере персональных данных. |  | Управление по защите прав субъектов персональных данных (Ю.Е. Контемиров), Правовое управление (Б.А. Едидин) | Заместитель руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин | март 2013 г. |
| 14 | Разработка предложения по совершенствованию форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направленной на качественное повышение уровня защиты прав субъектов персональных данных, в том числе по обмену опытом и оказанию взаимной помощи в вопросах защиты и восстановления охраняемых законом прав и интересов субъектов персональных данных в рамках международных соглашений о сотрудничестве между Уполномоченным органом Российской Федерации по защите прав субъектов персональных данных с уполномоченными органами по защите прав субъектов персональных данных иностранных государств. |  | Управление по защите прав субъектов персональных данных (Ю.Е. Контемиров), Правовое управление (Б.А. Едидин) | Заместитель руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин | I квартал 2013 г. |
| 15 | Разработка проекта предложений в Минкомсвязь России по совершенствованию и гармонизации законодательства Российской Федерации в области персональных данных. |  | Управление по защите прав субъектов персональных данных (Ю.Е. Контемиров), Правовое управление (Б.А. Едидин) | Заместитель руководителя Роскомнадзора Р.В. Шередин | I квартал 2013 г. |
| 16 | Подготовка предложений по применению элементов открытого правительства, в том числе созданию общественных советов, при территориальных органах Роскомнадзора в федеральных округах. |  | Управление организационной работы (Г.П. Попрыга), руководители территориальных органов Роскомнадзора | Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Панков | 1 февраля 2013 г. |

Заместитель руководителя Роскомнадзора										  			 А.А. Панков